**PROYECTO ABE CHACO**

**Llamado de Adquisiciones 007/2025 – Servicios profesionales para instalación y puesta en marcha de vivero, unidad productiva de cultivo de cebolla, huerto comunitario, producción de pollitos (uso de incubadoras existentes) y semillero de especies forrajeras, papa y batata.**

**Solicitud de presentación de Oferta**

**Estimado Proveedor**

A fin de contribuir con la disminución de la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria en la región occidental de Paraguay, Chaco, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay (MADES), se encuentran implementando el Proyecto "Adaptación basada en los ecosistemas para reducir la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos del cambio climático en la región del Chaco en Paraguay" (Proyecto ABE Chaco).

En este contexto nos dirigimos a UD a fin de solicitar sírvanse remitirnos su propuesta para la adquisición del/los productos descritos a seguir, en las condiciones detalladas.

* Servicios /Insumos solicitados: **Instalación y puesta en marcha de vivero, unidad productiva de cultivo de cebolla, huerto comunitario, producción de pollitos (uso de incubadoras existentes) y semillero de especies forrajeras, papa y batata.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** |
| Servicio de Instalación y seguimiento hasta la producción de un ciclo productivo:   * Semillero de batata * Semillero de papa * Cebolla de bulbo para venta comercial | Se requiere la instalación de una unidad productiva en la Aldea Jotoicha de Campo Loa, en un área de 50 x 50 metros (2.500 m2), en la cual deberá realizarse las siguientes actividades:   * Instalación de la Unidad Productiva y semillero en Campo Loa. * Destinar al menos el 50% de la unidad productiva, para la producción de semillero de batata con sistema de riego por goteo. * Destinar al menos el 25% de la unidad productiva, para la producción de semillero de papa con sistema de riego por goteo. * Destinar al menos el 25% de la unidad productiva, para la producción de cebolla de bulbo con sistema de riego por goteo. * Seguimiento y cuidado continuo que asegure producción al término de la zafra. Elaborar informe detallado de cada entrega (kilos, fecha, adjudicado con firma) y venta (en caso de cebolla. * Elaborar informe detallado de cada entrega (kilos, fecha, adjudicado con firma), en caso de entrega de semillas de papa y batata. Y de ventas en caso de cebolla. * Realizar el acondicionamiento para siguiente zafra. | 1 |
| Servicio de instalación y seguimiento hasta la producción de una unidad productiva de:   * Producción de Kumanda Yvyra´i * Producción de Maíz Tupi Pyta * Producción de Sorgo granífero | Se requiere la instalación de una unidad productiva para producción de forrajes en 6 Aldeas de la Comunidad Campo Loa, en un área de 50 x 50 metros (2.500 m2), en la cual deberá realizarse las siguientes actividades:   * Instalación de la Unidad Productiva de producción de forraje. * Provisión de plantines y plantación de 400 plantines de Kumanda yvyra´i como cerco vivo alrededor de la unidad productiva y 100 plantines como cortina rompeviento * Provisión de plantines y plantación de al menos 4.000 plantines de Maíz tupi pyta que deberá instalarse la mitad de la unidad productiva. * Provisión de 5 kilogramos de semillas y plantación de Sorgo granífero que deberá instalarse la mitad de la unidad productiva. * Seguimiento y cuidado continuo que asegure producción al término de la zafra. Elaborar informe detallado de cada entrega (kilos, fecha, adjudicado con firma). | 6 |
| Servicio de seguimiento a la producción avícola   * Utilización de incubadoras para la producción de pollitos * Producción y entrega de 1,000 pollitos. | Se requiere el servicio de producción de pollitos a través de incubadoras con 3 grupos de mujeres de la Comunidad Campo Loa.   * Realizar la producción en incubadoras y seguimiento de la producción con al menos 3 grupos de mujeres de la comunidad Campo Loa. * Reactivación y puesta en uso de las incubadoras entregadas por el Proyecto PIMA en la Comunidad Campo Loa. * Provisión de huevos para cría (caseros) y producción y entrega de al menos **1,000 pollitos** (al menos 3 camadas de pollitos con cada grupo de mujeres) al término del servicio. Elaborar informe detallado de cada entrega (cantidad de pollitos, fecha, adjudicada con firma). | 3 |
| Servicio de Instalación y Seguimiento hasta la producción de un vivero forestal comunitario:   * Producción de especies forestales nativas, frutales y exóticas. | Se requiere la instalación de un Vivero forestal Comunitario en la Aldea Jotoicha de Comunidad Campo Loa, en un área de 10 x 15 metros (150 m2), en la cual deberá realizarse las siguientes actividades:   * Instalación del Vivero Forestal. * Destinar al menos el 50% del área del vivero a sector de abonera, área de germinación y trasplante. * Destinar al menos el 50% del área del vivero a sector rustificación. * Contar con al menos 3.000 plantines implantados en producción de especies forestales nativas, frutales y exóticas al término del servicio, poniendo especial énfasis en la producción de algarrobo blanco, Kumanda yvyra´i y nopal forrajero. | 1 |

**Observaciones:**

1. El proyecto AbE Chaco se encargará de la compra y entrega en la zona de obra de los insumos necesarios que no figuran en los Términos de Referencia para la instalación de la Unidad Productiva de Jotoicha, la unidad productiva de producción de forraje, y el vivero forestal en Jotoicha, así como los insumos necesarios para las ollas populares necesarias para la actividad comunitaria de instalación.
2. Los oferentes deberán preparar una propuesta que incluya la instalación de las unidades y vivero forestal, plan de seguimiento y fortalecimiento de los grupos con lo que se trabaja por al menos 6 meses.
3. Los oferentes deberán asegurar el funcionamiento y la producción de al menos una (1) zafra de las unidades productivas semilleras, de autoconsumo y forrajeras, al menos tres (3) camadas de pollitos incubados y al menos tres mil (3.000) plantines en producción.

**Consultas y aclaraciones:** las consultas acerca de los insumos y/o materiales solicitados, y los lugares y formas de envíos se debe realizar con el Coordinador José Gómez (0982 372130) y con el Especialista Técnico Víctor Basabe (0992 508081).

**Condiciones generales**: El presupuesto debe estar a nombre de Investigación para el Desarrollo; Ruc: 80027207-2, debe contener fecha, vigencia de la oferta y propuesta de cronograma de trabajo.

**Condiciones Específicas:** materiales, servicios, informes e impuesto incluido. Garantía de los insumos y/o materiales por 6 meses.

**Forma de Pago:** pago al contado contra informe de avances y entrega de documentación de respaldo de los productos solicitados a conformidad y factura legal. Proponer cronograma de pagos de acuerdo con propuesta de cronograma de trabajo.

**Enviar cotización a:** Karina Godoy, [kgodoy@desarrollo.org.py](mailto:kgodoy@desarrollo.org.py) y Víctor Basabe, [vbasabe@desarrollo.org.py](mailto:jgomez@desarrollo.org.py)

Asunto: Llamado de Adquisiciones 007/2025 – Servicios de instalación y puesta en marcha de vivero, unidad productiva de cultivo de cebolla, huerto comunitario, producción de pollitos (uso de incubadoras existentes) y semillero de especies forrajeras, papa y batata

**PROYECTO ABE CHACO**

**ANEXO I:** Criterios de selección - Llamado de Adquisiciones 007/2025 – Servicios de instalación y puesta en marcha de vivero, unidad productiva de cultivo de cebolla, huerto comunitario, producción de pollitos (uso de incubadoras existentes) y semillero de especies forrajeras, papa y batata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criterios de Selección** | **Proveedor 1** | | **Proveedor 2** | | **Proveedor 3** | | **Proveedor 4** | |
| **Criterios** | **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** | **Cumple** | **No cumple** |
| El oferente presenta una propuesta formal (cotización) con los requerimientos básicos. La oferta cuenta con información relevante (logo, dirigida a Investigación para el desarrollo, fecha, precio por cada ítem solicitado, cantidad, validez de la oferta, tiempo de entrega) y nombre del vendedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente cuenta con Factura legal de servicios al día y Certificado de cumplimiento tributario. Adjunta Constancia del Registro Único del Contribuyente (RUC), Certificado de Cumplimiento Tributario vigente y Patente Comercial expedido por el Municipio correspondiente al oferente, referente al primer semestre 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente cuenta con experiencia mínima de tres (3) años de experiencia en provisión de servicios profesionales para puesta en marcha de vivero, unidad productiva de cultivo de cebolla, huerto comunitario, producción de pollitos (uso de incubadoras existentes) y semillero de especies forrajeras, papa y batata.  Favor compartir links a página web o redes sociales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente proporciona información de los Contratos y/o facturas de provisión de servicios similares a los cotizados que validen la experiencia previa mínima requerida. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente ofrece garantía y reparación por causas técnicas de al menos 6 meses por los insumos entregados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La oferta del oferente tiene una validez de 30 días, a partir de la presentación formal de la cotización. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente ofrece sistemas funcionales, en buenas condiciones, flete (para plantines) y garantía de sus trabajos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente proporciona un plan de entrega que garantiza el cumplimiento del servicio en un plazo razonable desde la emisión de la Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El oferente presenta Posición Financiera:  Facturación Anual Promedio Mínima: Facturación promedio anual en los últimos 3 años de al menos un monto de Gs. 130.000.000, conforme a los datos de los balances presentados.  Indicadores Financieros: Teniendo en cuenta los últimos 3 años, con base en los estados financieros auditados de estos años (balances, incluidas todas las notas relacionadas y estados de ingresos), el oferente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros:  Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.  Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años.  Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital: El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Se seleccionará el oferente que cumpla con la totalidad de los criterios y que ofrezca la oferta más competitiva.