Proyecto planetGOLD Paraguay (GEF ID 11112)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“Consultoría para la obtención de la línea base del Proyecto planetGOLD Paraguay”

Información general

Alcance del trabajo: Bajo la dirección técnica del Especialista MAPE y la Coordinación Nacional del Proyecto planetGOLD Paraguay, y bajo la supervisión administrativa de Investigación para el Desarrollo (id), la firma consultora (persona física o jurídica) ejecutará de forma integral el levantamiento de la línea base del proyecto. El trabajo requiere una coordinación estrecha y constante con las contrapartes gubernamentales, municipales y líderes comunitarios en territorio.

Ubicación: Paso Yobái, Departamento del Guairá – Paraguay.

Contexto

Investigación para el desarrollo (id)

Investigación para el Desarrollo – id, es un centro de investigación, constituido en el año 2003 con la misión de generar y socializar los conocimientos concernientes al Desarrollo y la contribución para el diseño y evaluación de Políticas Públicas con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población. Es integrante de redes regionales de centros de generación y aplicación del conocimiento para el desarrollo.

Su experiencia abarca investigaciones nacionales y regionales, aplicadas en las temáticas de: Economía, Desarrollo Territorial, Educación, Salud Pública, Clima y Recursos Naturales. Cuenta con un volumen importante de publicaciones al respecto de todo este abordaje: libros, documentos de trabajo impresos y digitales, y también artículos en revistas científicas nacionales e internacionales.

Proyecto planetGOLD Paraguay (GEF ID 11112)

En 2014, Paraguay suscribió el Convenio de Minamata. Luego en 2018, el acuerdo fue ratificado mediante la Ley N ° 6036/2018. Considerando esta última, el país ha implementado diferentes medidas para garantizar la reducción y eliminación del mercurio en el sector de la MAPE.

El programa planetGOLD (www.planetgold.org), apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), trabaja en asociación con los gobiernos, el sector privado y las comunidades dedicadas a la extracción de oro artesanal y en pequeña escala para mejorar las prácticas de producción y el entorno laboral de los mineros artesanales y en pequeña escala, impulsando de forma sostenible su productividad al tiempo que se mejora la cadena de suministro de oro y se reduce la contaminación mundial por mercurio.

El proyecto incluye los siguientes cuatro componentes:

- Mejora de la formalización del sector de la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.

- Acceso a la financiación a través de la inclusión financiera y las cadenas de suministro responsables.

- Mejora de la adopción de tecnologías sin mercurio e introducción de mejores prácticas.

- Intercambio de conocimientos, comunicación y apoyo a la capacitación local.

Las actividades mineras de oro de Paraguay se concentran en el municipio de Paso Yobái, ubicado en el Departamento Guairá.

El MADES, autoridad de aplicación del Convenio de Minamata liderará el desarrollo del proyecto planetGOLD Paraguay y aplicará las actividades para el logro de los objetivos del proyecto, con el apoyo de Investigación para el Desarrollo - ID como agencia ejecutora y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente - ONU Ambiente como agencia implementadora.

Detalles de la consultoría

Objetivo general de la consultoría: Establecer un diagnóstico integral y multidimensional de la situación actual de la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en Paraguay, mediante la recopilación y análisis de datos técnicos, socioeconómicos y ambientales, con el fin de cuantificar el mercurio liberado al ambiente y definir los indicadores de referencia que permitan medir el impacto, la eficacia y el progreso de las intervenciones del proyecto planetGOLD Paraguay.

Objetivos específicos de la consultoría.

- Establecer un punto de referencia de lo que se quiere medir a través de los indicadores de gestión y avance del proyecto para establecer el cumplimiento de los objetivos del proyecto por componente.

- Identificar, proyectar y controlar las desviaciones en el cumplimiento de los objetivos del proyecto y redefinir el alcance si fuere necesario.

- Mejorar la comunicación en términos del conocimiento de cada uno de los miembros del proyecto en todos los componentes, asegurando que se entienda el alcance y los objetivos del proyecto versus las expectativas personales.

- Establecer un diagnóstico de los grupos de interés evaluados, sus fortalezas y debilidades que faciliten la toma de decisiones de intervención para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- Identificar los aliados del proyecto y anticipar el relacionamiento futuro con los grupos de interés.

Actividades principales de la empresa consultora.

El núcleo de la consultoría consiste en el levantamiento y validación de datos primarios para establecer el estado de situación de la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en las zonas de intervención. Las actividades incluyen:

- Despliegue Territorial: Ejecutar el trabajo de campo garantizando una cobertura representativa de las canteras y plantas de procesamiento de mineral aurífero y actores clave de la cadena de valor en el distrito de Paso Yobái.

- Estimación de Uso de Mercurio (Hg): Recopilar datos técnicos in situ en plantas de procesamiento de mineral aurífero para calcular las tasas de uso y liberación de mercurio por gramo de oro producido, aplicando metodologías estandarizadas de balance de masas.

- Identificación de relaves Mineros: Realizar las encuestas de identificación y caracterización de relaves mineros contaminados con mercurio en las regiones de intervención del proyecto, con la idea de desarrollar tecnologías que permitan la recuperación del mercurio, la limpieza del relave y la recuperación del oro y otros elementos de valor económico que puedan encontrarse en el mismo.

- Caracterización de materia prima y relaves: Realizar el cuarteo, construcción de compósitos, toma de muestras, secado de muestras, empaque, rotulado, envío y aseguramiento de la cadena de custodia de materiales de mina, concentrados, relaves y suelos para el análisis de laboratorio

- Caracterización Multidimensional: Levantar información cuantitativa y cualitativa sobre:

  - Socioeconomía y demografía (con énfasis en género y poblaciones vulnerables).

  - Estructura de costos y canales de comercialización del oro.

  - Estatus de formalización y cumplimiento normativo.

Consideraciones a tener en cuenta por parte de la empresa consultora.

La herramienta de captura de datos seleccionada por el equipo técnico del proyecto planetGOLD Paraguay es el KoBo Toolbox. Por lo tanto, todos los encuestadores deberán disponer de un dispositivo móvil con sistema operativo Android con versión superior a la 11, con cámara para tomar fotos y GPS incluido y disponible en el dispositivo y disponer el software KoBo Toolbox instalado en el dispositivo móvil.

Los formularios de encuestas ya fueron elaborados y validados por el equipo técnico del proyecto planetGOLD Paraguay.

Los encuestadores deberán asistir a las capacitaciones en la aplicación de metodologías para el levantamiento de la línea base en cada uno de los siguientes aspectos: Mineros, Balance de masa mercurio-oro, toma de muestras de material minero recolectado en las operaciones mineras para la caracterización de minerales y levantamiento de relaves mineros huérfanos y caracterización de su contenido de oro y mercurio.

Más detalles respecto a las encuestas (Alcance, objetivo, perfil del encuestador, elementos requeridos, entre otros) se pueden encontrar en el Anexo VII.

Condiciones del equipo consultor, territoriales y de movilidad:

Presencia Física en Territorio: La consultora debe garantizar la permanencia física de su equipo técnico en los distritos de Paso Yobái durante las fases críticas de levantamiento de datos.

Autonomía Logística: La consultora será responsable de proveer su propio transporte, equipos de medición, elementos de muestreo, suministros de oficina y seguros para su personal; el proyecto planetGOLD Paraguay no proveerá logística vehicular.

Competencia Lingüística: Al menos un 90% del equipo de campo debe tener fluidez en guaraní para asegurar una comunicación efectiva y culturalmente adecuada con los mineros artesanales.

Georreferenciación: Todos los puntos de muestreo, unidades de extracción (canteras) y plantas de procesamiento de mineral aurífero deben estar georreferenciados con coordenadas precisas (UTM/WGS84)

Dependencia y supervisión

La consultora trabajará bajo la supervisión directa del especialista MAPE y el Coordinador del proyecto planetGOLD Paraguay, en coordinación con técnicos del Departamento de Sustancias Químicas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Perfil Requerido para la firma consultora (persona física o jurídica).

- Cumplimiento Tributario: Presentar Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT) vigente a la fecha de la oferta. (Excluyente)

- Equipo Técnico Mínimo: Disponer de un equipo de al menos 3 (tres) profesionales con títulos universitarios en Ciencias Ambientales, Geológicas, Ciencias Químicas o carreras afines. (Excluyente).

- Disponer de al menos 5 encuestadores para realizar las encuestas de Actores Mineros. (Excluyente).

- Experiencia comprobable en levantamiento de línea de base

- Experiencia comprobable en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Auditorías Ambientales (AA) específicamente vinculados a proyectos de Minería Aurífera Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), se aceptarán experiencias del equipo de profesionales vinculados a la Empresa.

- Experiencias de trabajos con proyectos vinculados a organismos internacionales o multilaterales.

Aprobación del producto y vigencia del contrato

Esta consultoría técnica busca establecer la línea base del proyecto en un plazo de tres (3) meses. Tras la entrega de los productos, el Especialista MAPE de planetGOLD Paraguay dispondrá de diez (10) días hábiles para remitir su evaluación y observaciones a la Coordinación. Una vez validados, la aprobación definitiva quedará supeditada al dictamen de no objeción del Punto Focal del Convenio de Minamata (MADES).

Documentación a presentar.

Anexo I: Nota de presentación de la propuesta.

Anexo II: Propuesta económica.

Anexo III: Lista de profesionales y encuestadores asignados al servicio

Anexo IV: Curriculum Vitae de la consultora.

Anexo V: Curriculum Vitae de los profesionales asignados al servicio.

Anexo VI: Requisitos documentarios

Anexo VII: Perfiles de encuestadores y requerimientos de hardware y software.

Forma y calendario de Pago.

| Productos | Fecha estimada | % |
| --- | --- | --- |
| Producto 1. Plan de Trabajo Línea Base. (Fase de preparación, cronograma) | A los 10 (quince) días de la firma del contrato. | 15 |
| Producto 2. Informe de Avance de consultoría de obtención de Línea Base del proyecto planetGOLD Paraguay. | A los 30 (Treinta) días de la firma del contrato | 25 |
| Producto 3. Informe de Avance de consultoría de obtención de Línea Base del proyecto planetGOLD Paraguay. | A los 60 (sesenta) días de la firma del contrato | 25 |
| Producto 4. Informe final de obtención de línea base del proyecto planetGOLD Paraguay. | A los 90 (noventa) días de la firma del contrato. | 35 |
| Total |  | 100% |

Se deberá adjuntar el Curriculum Vitae de cada profesional en el formato establecido en el Anexo V.

Los encuestadores deben ser listados de acuerdo al formato establecido (Anexo III), no es obligatoria adjuntar Curriculum Vitae de los mismos.